基于特色创新项目的岭南红橙病虫害智能监测与校本教研一体化平台 —— 可行性研究报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 基于特色创新项目的岭南红橙病虫害智能监测与校本教研一体化平台可行性研究报告 |
| 文档版本 | V3.0 |
| 编制日期 | 2026-05-28 |
| 文档类型 | 可行性研究报告（Feasibility Study Report, FSR） |
| 关联文档 | 《物体检测项目流程》《基于特色创新项目的岭南红橙病虫害智能监测与校本教研一体化平台技术规范文档》《技术规范文档》V3.0 |
| 组织依据 | 物体检测项目九阶段流程 + 五维综合评估 |
| 应用领域 | 岭南红橙现代农业产业园·岭南红橙病虫害精准识别与绿色防治 |

————————————————————————

摘要

本报告依据《物体检测项目流程》所定义的九阶段标准流程，结合岭南红橙现代农业产业园核心种植区病虫害精准防治需求，对"基于特色创新项目的岭南红橙病虫害智能监测与校本教研一体化平台"进行逐阶段可行性分析，并辅以技术、经济、操作、法律、进度五维综合评估。研究结论：项目在每个阶段均具备成熟的技术路径与可控的风险，综合可行性评分 4.8 / 5，建议立项实施。

关键词：岭南红橙、岭南红橙、病虫害检测、YOLOv8、ONNX Runtime、本地离线、九阶段流程、可行性研究

————————————————————————

0 引言

0.1 报告目的

本报告论证项目"要不要做、能不能做"，与《技术规范文档》"怎么做"互为补充。论证岭南红橙病虫害本地智能检测防治系统在 45 天工期、4 人团队约束下，满足产业园种植管理需求的可行性。

0.2 论证框架

报告采用双轴论证法：

纵轴：按《物体检测项目流程》九阶段，逐项论证每阶段在岭南红橙场景下的技术成熟度与执行可行性（§1 ~ §9）。

横轴：从技术 / 经济 / 操作 / 法律 / 进度五个维度做综合评估（§10）。

0.3 项目流程映射

| 章节 | 流程阶段 | 可行性焦点 |
| --- | --- | --- |
| §1 | 需求分析与定义 | 12 类病虫害识别需求是否清晰、KPI 是否可达 |
| §2 | 数据准备 | 廉江本地 10,000+ 样本是否可获得、合规 |
| §3 | 数据预处理与增强 | 田间复杂场景增强工具链是否完备 |
| §4 | 模型选择 | YOLOv8s-XH 选型是否合理 |
| §5 | 模型训练 | 训练资源（GPU、数据、人力）是否可行 |
| §6 | 模型评估 | mAP≥91% 与小目标 Recall≥85% 是否可测可达 |
| §7 | 模型优化 | ONNX + INT8 量化路径是否可在 CPU 上达到时延要求 |
| §8 | 部署上线 | 离线 GUI + SQLite 知识库部署形态是否可交付 |
| §9 | 监控与迭代 | 长期维保、新增病害扩展是否可行 |

————————————————————————

1 阶段一：需求分析与定义 —— 可行性

1.1 需求清晰度评估

| 检查项 | 结论 |
| --- | --- |
| 检测对象是否明确 | ✓ 12 类廉江本地高发病虫害逐项列明（HLB、溃疡病、红蜘蛛、木虱等） |
| 应用场景是否明确 | ✓ 偏远果园断网环境 + 农户 / 合作社 / 产业园三级用户 |
| 性能指标是否可量化 | ✓ 12 项 KPI 全部量化（见技术规范 §1.4） |
| 用户角色是否清晰 | ✓ 种植农户 / 基层合作社 / 产业园管理单位 / 农技推广部门 |
| 业务流程是否闭环 | ✓ 检测 → 标注 → 处方 → 台账 → 报表导出 全流程贯通 |

1.2 KPI 可达性论证

| KPI | 设定 | 业界基线 / 实测预估 | 可达性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 类综合 mAP@0.5 ≥ 91% | 自有 10k 样本充分训练 | 国内同类柑橘病害论文报告 88~93% | ✓ 边际可达 |
| 红蜘蛛 / 木虱 Recall ≥ 85% | P2 浅层 head + CBAM 注意力 | 加 P2 后业界小目标 Recall 提升 5~8 pt | ✓ |
| HLB 漏检率 ≤ 4% | 阳性样本充分扩增 + 误检偏向 | YOLOv8 类别敏感策略可控 | ✓ |
| CPU 单图 ≤ 0.8 s | YOLOv8s INT8 在 i3-10100 实测 ~600 ms | ✓ 富余 |  |
| 综合响应 ≤ 1.2 s | 推理 600 ms + IO 100 ms + SQLite 50 ms | ✓ 富余 |  |
| 摄像头 ≥ 15 fps | 640×480 流 + INT8 推理 | ✓ |  |
| 安装包 ≤ 150 MB | ONNX 7 MB + Qt 80 MB + 知识库 5 MB | ✓ |  |
| 完全离线 | ONNX Runtime 本地 + SQLite 嵌入式 | ✓ 架构保障 |  |

风险点：mAP ≥ 91% 是边际目标，依赖数据集质量。缓解：阶段一标注准确率 100% 验收 + 农业顾问全程审核。

结论：需求阶段可行性 ★★★★★。

————————————————————————

2 阶段二：数据准备 —— 可行性

2.1 数据获取渠道可行性

| 渠道 | 可得性 | 授权 | 用于本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岭南红橙产业园核心基地实地采集 | 已获产业园管理单位授权 | ✓ | ✓ 主集（≥ 8000 张） |
| 农业技术顾问历史素材 | 自有 | ✓ | ✓ 稀缺类补充（黄龙病、花蕾蛆等） |
| 公开柑橘病害图库 | 公开 | 学术许可 | 仅作辅助预训练 |
| 周边产区借调样本 | 协议沟通 | 视情况 | 备选 |

注：本项目区别于通用 YOLOv8 系统，用户端不需要自行准备数据——12 类病虫害数据集由项目组在阶段一统一采集完成，模型出厂即可用。

2.2 数据采集成本评估

| 项 | 估算 |
| --- | --- |
| 实地采集行程 | 6 个核心基地 × 2 轮 = 12 趟，每趟 1~2 天 |
| 采集人力 | 算法工程师 + 农业顾问 + 1 名实习生 |
| 设备投入 | 智能手机自备 + 1 套 1080P UVC 数字显微镜（≈ 1500 CNY） |
| 单图标注时长 | 1.5 min（含微虫密集图） |
| 总标注人时 | 10,000 张 × 1.5 min ≈ 250 h |

估算结论：10 天工期内 4 人协作完全可达成（算法工程师 + 农业顾问交叉验收）。

2.3 数据合规性

实地采集数据由产业园授权，仅用于本项目模型训练，不外传

数据集不含人脸 / 车牌等敏感信息（柑园场景天然规避）

农户姓名、果园编号等台账信息100% 存于用户本地，符合《个人信息保护法》

2.4 工具链成熟度

| 工具 | 成熟度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| LabelImg / Labelme | ★★★★★ | 业界标准，免费 |
| 农业顾问标注手册 | 自编 | 阶段一第 1-2 天完成 |
| 数据扩增脚本 | ★★★★★ | Ultralytics + Albumentations |

结论：数据准备阶段可行性 ★★★★★。

————————————————————————

3 阶段三：数据预处理与增强 —— 可行性

3.1 工具链成熟度

| 工具 | 用途 | 成熟度 |
| --- | --- | --- |
| Ultralytics 内置 letterbox / 归一化 | 推理预处理 | ★★★★★ |
| Ultralytics 内置 Mosaic / MixUp / HSV | 训练增强 | ★★★★★ |
| Albumentations | 田间专项增强（高斯模糊、低光） | ★★★★★ |
| OpenCV | 图像 I/O / 中文路径编解码 | ★★★★★ |

3.2 田间专项增强可行性

针对岭南红橙田间复杂场景所做的增强调参（见技术规范 §3.2），均为 Ultralytics 原生参数微调，无须自研增强算子：

HSV 调强应对季节色差与光照

多尺度训练 + 局部裁剪强化微目标

MixUp + Copy-Paste 缓解类别不均

结论：★★★★★。

————————————————————————

4 阶段四：模型选择 —— 可行性

4.1 选型论证

| 候选 | 速度 | 精度 | CPU 部署 | 小目标 | 选用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faster R-CNN | 慢 | 高 | 难 | 一般 | × |
| SSD | 中 | 中 | 一般 | 差 | × |
| YOLOv5s | 快 | 较高 | 友好 | 一般 | × |
| YOLOv8s（定制 XH） | 快 | 高 | 友好 | 优（加 P2 head） | ✓ |
| YOLOv9 / v10 | 快 | 更高 | 友好 | 优 | 备选（生态较新） |
| RT-DETR | 中 | 高 | 中等 | 优 | 备选（CPU 偏慢） |

4.2 选 YOLOv8s-XH 的关键依据

生态最佳：GitHub Star ≥ 30k，月度更新，中文资源丰富，便于廉江本地维护接管

CPU 部署友好：ONNX 一键导出 + ORT INT8 量化，在 i3 级 CPU 上仍可亚秒级

小目标能力：Anchor-Free + P2 head 改造在红蜘蛛 / 木虱场景表现优秀

统一 API：训练 → 评估 → 导出 一行调用，节省 45 天工期内的调试成本

多任务可扩展：未来扩展到病斑分割、严重程度回归无需换栈

结论：★★★★★。

————————————————————————

5 阶段五：模型训练 —— 可行性

5.1 训练资源需求

| 项 | 配置 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| GPU | RTX 4090 (24 GB) × 1 | 项目组租用（约 ¥3/h × 10 h × 4 轮 ≈ 120 CNY） |
| CPU | i9-12900K | 算法工程师自有工作站 |
| 内存 | 64 GB | 工作站 |
| 训练时长 | 6~10 h / 轮 × 4 轮 = ~40 h | 可在阶段二（15 天）内完成 |

风险：单次训练失败 / 超参不达标需重训。缓解：阶段二预留 5 天 buffer；GPU 云算力（AutoDL 等）可随时扩容。

5.2 训练方法可行性

| 项 | 可行性 |
| --- | --- |
| 迁移学习（基于 yolov8s.pt） | ✓ Ultralytics 默认支持 |
| 超参文档化 | ✓ 技术规范 §5.2 已列出 |
| 田间专项增强 | ✓ Albumentations + Ultralytics hyp 配置 |
| 训练监控 | ✓ TensorBoard + results.png |
| 早停 / 余弦调度 | ✓ 框架内置 |

5.3 mAP ≥ 91% 达标论证

| 因素 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据规模 | 10,000+ 张，业内同规模柑橘项目报告 mAP 88~93% |
| 模型容量 | YOLOv8s + P2 head + CBAM，参数 ~12 M，对 12 类充足 |
| 增强策略 | MixUp + Copy-Paste 缓解稀缺类，提升 2~4 pt |
| 标注质量 | 农业顾问 100% 抽检审核 |
| 训练时长 | 300 epoch 充分迭代 |

综合预期：mAP@0.5 在 91~93% 区间。

结论：★★★★☆（边际目标，需阶段一数据质量保障）。

————————————————————————

6 阶段六：模型评估 —— 可行性

6.1 评估方法可行性

| 指标 | 工具 | 自动化程度 |
| --- | --- | --- |
| 综合 mAP / 12 类单项 AP | yolo val | 全自动 |
| Precision / Recall | yolo val | 全自动 |
| 混淆矩阵 / PR 曲线 / F1 曲线 | yolo val | 自动生成 PNG |
| 小目标 Recall（专项子集） | 自研脚本 | 半自动 |
| HLB 漏检率 | 自研脚本（按类别筛选 FN） | 半自动 |
| 田间实地测试 mAP | 携笔记本现场推理 + 农业顾问复核 | 手动 |

6.2 田间测试可行性

阶段四（39~45 天）预留 7 天专项时间

4 人团队全员下乡 2~3 次

田间衰减 3% 容差已纳入验收门槛（标准集 91% → 田间 88%）

6.3 评估达标论证

类内业界基准（柑橘 / 苹果 / 葡萄等果树类病害检测论文，2022~2025）综合 mAP 在 88~94%，目标 91% 处于业界中上水准，结合本项目专属定制（XH 架构 + 高质量数据），可达性较高。

结论：★★★★★。

————————————————————————

7 阶段七：模型优化 —— 可行性

7.1 优化路径可行性

| 优化手段 | 可行性 | 是否启用 |
| --- | --- | --- |
| ONNX 导出 | ✓ yolo export format=onnx 官方一行命令 | 启用 |
| INT8 静态量化 | ✓ ORT PTQ，校准集 500 张即可 | 启用 |
| ORT 算子融合 / 多线程 | ✓ Session Options 配置即可 | 启用 |
| FP16 | △ CPU 收益小 | 备选 |
| 剪枝 / 蒸馏 | △ 工期不允许 | 路线图 V2 |

7.2 时延达标论证

i3-10100 / 8 GB 基准机预估（基于业界 YOLOv8s INT8 ONNX 实测）：

| 形态 | CPU 单图 | 综合响应 |
| --- | --- | --- |
| FP32 ONNX | ~900 ms | ~1300 ms（超标） |
| INT8 ONNX | ~600 ms | ~1000 ms（达标） |

结论：INT8 形态下 KPI-04 / KPI-05 均富余满足。

7.3 风险

风险：INT8 量化可能导致 mAP 下降 1~3 点

缓解：校准集覆盖 12 类 × 5 物候期；量化后回归测试；mAP 损失 > 1.5 pt 时回退至 FP32 形态（牺牲速度）

风险：低端 CPU 不支持 AVX2 指令集导致 ORT 性能急剧下降

缓解：硬件要求明确写入 NFR（Intel 第四代及以上）

结论：★★★★☆。

————————————————————————

8 阶段八：部署上线 —— 可行性

8.1 部署形态对比

| 形态 | 难度 | 是否选用 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地桌面 GUI | 低 | ✓ | 唯一符合"零网络依赖"理念 |
| Flask / FastAPI 服务 | 中 | × | 与离线理念冲突 |
| 小程序 / App | 中 | × | 偏远果园信号不稳 |
| Docker 容器 | 中 | × | 农户机器不可能装 Docker |
| Jetson 边缘端 | 高 | × | 成本超出预算 |

8.2 桌面部署技术栈成熟度

| 技术 | 成熟度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PyQt5 + QThread | ★★★★★ | 多年商用 |
| ONNX Runtime CPU EP | ★★★★★ | 微软官方维护 |
| SQLite3 | ★★★★★ | 嵌入式标准 |
| PyInstaller | ★★★★☆ | 主流打包方案 |
| openpyxl | ★★★★★ | Excel 导出无需 MS Office |
| OpenCV | ★★★★★ | 中文路径方案成熟 |

8.3 跨平台与信创可行性

| 平台 | 支持 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Windows 10/11（64 位） | ✓ | 主目标平台 |
| 统信 UOS | ✓ | 基于 Debian，PyQt5 + ORT 均有官方包 |
| 麒麟 OS V10 | ✓ | 类似 UOS |
| 飞腾 / 鲲鹏 ARM | △ | 需重新编译 ORT（V1.5 规划） |
| macOS | △ | 非目标平台，但代码兼容 |

8.4 适老化交互可行性

| 项 | 可行性 |
| --- | --- |
| 大字体 + 高对比度 | ✓ Qt StyleSheet 配置即可 |
| 单键大按钮 | ✓ QPushButton + 自定义样式 |
| 3 步流程 | ✓ 主界面只暴露：导入 → 检测 → 看方案 |
| 中老年用户测试 | ✓ 阶段四田间测试已纳入 60 岁以上农户首测验收 |
| 图文操作手册 | ✓ 阶段四第 44~45 天专项编制 |

8.5 Python 版本可行性

锁定 Python 3.11.x（推荐 3.11.9 稳定版）：

发布超过 2 年，生态完善

PyTorch / Ultralytics / PyQt5 / ONNX Runtime 均提供官方 wheel

3.12 / 3.13 部分组件仍在适配中

打包后用户端零 Python 依赖

结论：★★★★★。

————————————————————————

9 阶段九：监控与迭代 —— 可行性

9.1 反馈机制可行性

| 反馈通道 | 实现成本 | 可行性 |
| --- | --- | --- |
| 农户主动报告（合作社汇总） | 0 | ✓ |
| GUI 错误弹窗 + 本地日志 | 低 | ✓ |
| U 盘 / 邮件提交 badcase | 0 | ✓ |
| 自动遥测上报 | 中 | × 与"完全离线"冲突，不实现 |
| 田间季度巡检 | 0（产业园例行） | ✓ |

因本系统强调"完全离线、不外传数据"，迭代依赖农户与合作社的主动反馈，符合涉农数据隐私与偏远地区无网现实。

9.2 长期维护可行性

| 维度 | 评估 |
| --- | --- |
| 代码规模 | 模块化 ~3,000 LOC，4 人团队维护压力小 |
| 依赖更新 | 5 个核心依赖（ultralytics / onnxruntime / PyQt5 / opencv / openpyxl），可控 |
| 知识库更新 | SQLite 结构简单，农业顾问 1 天即可完成农药目录刷新 |
| 模型重训 | 每 6 个月迭代，已纳入维保服务方案 |
| 信创适配 | 阶段三已完成 UOS / Kirin x86_64，ARM 通过 V1.5 |

9.3 扩展性可行性

| 扩展方向 | 难度 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 新增 1 类病虫害 | 低 | ≤ 2 人天（标注 + 重训 + 知识库录入） |
| 扩展至四会 / 化州等周边产区 | 中 | 1 个版本周期（V2.0） |
| 多模型并列对比 | 中 | 1 个版本周期（V1.3） |
| 视频文件巡检 | 低 | 0.5 个版本周期（V1.1） |

结论：★★★★★。

————————————————————————

10 综合可行性评估（横向五维）

10.1 技术可行性

如 §1 ~ §9 所述，九阶段全部为成熟技术路径，唯二的边际项为：

mAP ≥ 91%（依赖数据质量，已有 100% 标注准确率保障）

INT8 量化精度损失（已有 FP32 回退方案）

无"卡脖子"环节。综合 ★★★★★。

10.2 经济可行性

10.2.1 项目成本估算（45 天工期，4 人团队）

| 类别 | 项 | 单价 (CNY) | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件 | Ultralytics / ONNX Runtime / PyQt5 / OpenCV / SQLite | 0（开源） | — | 0 |
| 硬件 | GPU 工作站（自有） | 0 | — | 0 |
| 硬件 | USB 数字显微镜 | 1,500 | 1 | 1,500 |
| 硬件 | 田间笔记本（自备） | 0 | — | 0 |
| GPU 算力 | 云算力补充（如本地训练超时） | 3 / h | 40 | 120 |
| 人力 | 项目负责人 | 1,200 / 天 | 45 | 54,000 |
| 人力 | 算法工程师 | 1,000 / 天 | 45 | 45,000 |
| 人力 | 开发工程师 | 1,000 / 天 | 45 | 45,000 |
| 人力 | 农业技术顾问 | 800 / 天 | 45 | 36,000 |
| 实地差旅 | 多次果园采集 / 田间测试 | 500 / 趟 | 12 | 6,000 |
| 文档 | 操作手册印刷 / 设计 | — | — | 2,000 |
| 杂费 | 软件许可 / 测试机租用 | — | — | 3,000 |
| 合计 |  |  |  | 192,620 |

注：人力成本按业内同类轻量级数字农业项目工时单价估算。

10.2.2 项目收益

| 维度 | 量化估算 |
| --- | --- |
| 控药减施 | 园区农户化学农药用量降低 ≥ 15%；按产业园 10,000 亩 × 每亩节约 50 CNY/年 ≈ 50 万 CNY/年 |
| 减损增产 | 早期发现病虫害挽回损失，每亩每年节本增效 200 CNY+，10,000 亩 ≈ 200 万 CNY/年 |
| 品牌溢价 | 严守 PHI，保障岭南红橙国家地理标志产品质量，避免农残超标事件带来的品牌损失（不可量化但极高） |
| 数字化样板 | 全国柑橘类产区可复制范本，产业园数字化形象升级 |

投资回收期：约 2 个月（仅按控药减施一项即可覆盖项目总投入）。

综合 ★★★★★。

10.3 操作可行性

| 用户角色 | 操作复杂度 | 评估 |
| --- | --- | --- |
| 中老年种植农户 | 双击 → 拖入照片 → 看方案，3 步 | ★★★★★ |
| 合作社管理人员 | 同上 + 台账筛选导出 | ★★★★★ |
| 产业园技术员 | 同上 + 区域数据汇总分析 | ★★★★★ |
| 农技推广人员 | 同上 + 培训演示 | ★★★★★ |

适老化设计已写入 NFR-05：3 分钟内农户独立操作。

综合 ★★★★★。

10.4 法律与合规

| 软件 / 数据 | 许可证 | 学术 / 公益 | 商用 / 产业落地 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ultralytics YOLOv8 | AGPL-3.0 | ✓ | 需购买商业许可 |
| PyTorch（仅训练侧） | BSD-3 | ✓ | ✓ |
| ONNX Runtime | MIT | ✓ | ✓ |
| PyQt5 | GPL v3 / 商业 | ✓ | 需购买商业许可或切换 PySide6 |
| OpenCV | Apache 2.0 | ✓ | ✓ |
| SQLite | Public Domain | ✓ | ✓ |
| openpyxl | MIT | ✓ | ✓ |
| 自有数据集 | 产业园授权 | ✓ | ✓ |
| 农药推荐目录 | 国家公开标准（GB / NY / T） | ✓ | ✓ |

合规要点：

本项目定位为产业园委托研发，最终归属产业园——若产业园对外有偿分发或商业化推广，需提前购买 Ultralytics 商业许可（约 USD 数千 / 年）并将 PyQt5 替换为 PySide6（LGPL）。

推荐药剂严格符合 *GB 2763-2021* 与 *NY/T 393-2020*；禁止推荐任何高毒、违禁农药。

农户隐私数据 100% 本地存储，符合《个人信息保护法》《数据安全法》。

综合 ★★★★☆。

10.5 进度可行性

10.5.1 WBS（总工期 45 天）

[第 1-10 天]  G1: 数据采集与标注      ──► 10,000+ 样本数据集
[第 11-25 天] G2: 模型训练与优化      ──► yolov8s_xh_best_int8.onnx + 测试报告
[第 26-38 天] G3: 客户端与知识库集成  ──► Alpha/Beta 离线客户端
[第 39-45 天] G4: 田间测试与交付      ──► 验收通过、操作手册、交付清单

10.5.2 关键风险与 Buffer

| 阶段 | 风险 | Buffer |
| --- | --- | --- |
| G1 | 雨季影响实地拍摄 | 农业顾问历史素材填充 |
| G2 | 训练 mAP 不达标 | 5 天 buffer + 云算力扩容 |
| G3 | 信创系统兼容 Bug | 阶段三末预留 2 天专项调试 |
| G4 | 田间农户配合度 | 产业园协调，提前预约 |

10.5.3 工期对比

业内类似规模（10 类 + 万样本 + 桌面 GUI + 知识库）项目典型工期为 2~3 个月，本项目 45 天属于紧凑但可达，依靠：

4 人专家级团队

成熟技术栈（无自研造轮）

阶段二与阶段三可适度并行（数据采集后期开始时，开发工程师已开始 GUI 框架）

综合 ★★★★★。

10.6 综合评分矩阵

| 维度 | 评分 | 关键依据 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 5.0 | 九阶段无卡点；mAP 与 INT8 有备选方案 |
| 经济可行性 | 5.0 | 投资 ≈ 19 万 CNY，回收期 ≈ 2 个月 |
| 操作可行性 | 5.0 | 农户 3 步操作 3 分钟上手 |
| 法律可行性 | 4.0 | AGPL / GPL 商用需替换栈 |
| 进度可行性 | 5.0 | 45 天 4 人紧凑但充足 |
| 加权平均 | 4.8 / 5 |  |

10.7 SWOT 分析

Strengths（优势）                     Weaknesses（劣势）
    ┌──────────────────────────┐           ┌──────────────────────────┐
    │ • 完全离线，零网络依赖     │           │ • V1 仅 12 类，扩类需重训   │
    │ • 适老化大字体单键交互     │           │ • 低端 CPU(无AVX2)不可用   │
    │ • 紧贴产业园落地，业务深度  │           │ • 适老化设计有限制功能丰富度 │
    │ • 信创原生支持             │           │ • 农药目录需定期人工更新    │
    │ • 三位一体绿色处方            │           │ • PyQt5 商业许可问题       │
    │ • SQLite 本地台账，0 外传 │           │                          │
    └──────────────────────────┘           └──────────────────────────┘

        Opportunities（机会）                Threats（威胁）
    ┌──────────────────────────┐           ┌──────────────────────────┐
    │ • 国家陈皮地理标志保护强化  │           │ • YOLO 版本快速迭代       │
    │ • 数字农业政策红利          │           │ • 偏远果园硬件普及不均     │
    │ • 全国柑橘产区可复制         │           │ • 农药合规目录国家变更    │
    │ • 扩展病害分割 / 物候识别  │           │ • 中老年农户数字鸿沟      │
    │ • 与农技下乡培训结合          │           │ • AGPL/GPL 商业化限制    │
    │ • 多语种 / 方言语音播报    │           │                          │
    └──────────────────────────┘           └──────────────────────────┘

————————————————————————

11 风险登记册（Risk Register）

| ID | 风险 | 阶段 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 雨季 / 物候期错配导致采集不足 | 数据准备 | 中 | 中 | 农业顾问历史素材填充 + 公开图库辅助 |
| R-02 | 黄龙病等阳性样本稀缺 | 数据准备 | 高 | 高 | 农业顾问对接确诊样株 + Copy-Paste 扩增 |
| R-03 | 标注质量不一致 | 数据准备 | 中 | 高 | 标注手册 + 双人交叉复核 5% |
| R-04 | 训练 mAP 未达 91% | 训练 | 中 | 高 | 5 天 buffer + 增加 P2 head / CBAM；放宽至 88% 田间衰减容差 |
| R-05 | INT8 量化精度损失 > 1.5 pt | 优化 | 中 | 中 | 校准集多样性保证 + FP32 形态回退 |
| R-06 | 低端 CPU 不支持 AVX2 | 部署 | 低 | 中 | 硬件要求明确写入 NFR；提供 CPU 兼容检测脚本 |
| R-07 | 中文路径 / 编码兼容 | 部署 | 中 | 低 | np.fromfile + imdecode；测试用例覆盖 |
| R-08 | 信创系统 PyQt5 / ORT 兼容 | 部署 | 中 | 中 | 阶段三末专项调试 + UOS / Kirin 测试机 |
| R-09 | 农户使用障碍 | 部署 | 低 | 中 | 适老化设计 + 大字体图文手册 + 现场培训 |
| R-10 | AGPL / GPL 商业化限制 | 监控 | 中 | 中 | 提前说明；如需对外分发须采购商业许可或切换 PySide6 |
| R-11 | 农药合规目录国家变更 | 监控 | 中 | 中 | 每 6 个月知识库刷新机制 |
| R-12 | Python 3.11 EOL（2027-10） | 监控 | 低 | 中 | 届时评估升级至 3.12 / 3.13 |
| R-13 | 用户隐私数据被误外传 | 监控 | 极低 | 高 | 完全离线 + 不内嵌遥测 + 代码审计 |
| R-14 | 田间无网环境验收失败 | 测试 | 极低 | 高 | 架构层面保障；阶段四多次断网测试 |
| R-15 | Ultralytics API 重大变更 | 部署 | 低 | 高 | requirements.txt 钉死版本；模型一旦量化后与 Ultralytics 解耦 |

————————————————————————

12 结论与建议

12.1 总结论

按《物体检测项目流程》九阶段逐项分析，每阶段技术成熟、工具完备、风险可控；五维综合评估得分 4.8 / 5。本项目在 45 天工期、4 人团队、约 19 万 CNY 投入下，可交付一套满足 12 项 KPI 的离线智能检测防治系统，且投资回收期短（≈ 2 个月）、社会与生态效益显著。

建议立项实施。

12.2 实施建议

严格按九阶段流程推进，每阶段产出对应规范文档中的交付物（数据集 / 模型 / 客户端 / 文档 / 操作手册）。

数据质量优先：阶段一标注准确率 100% 是 mAP 达标的关键，农业顾问必须全程参与。

小目标专项攻坚：阶段二必须落实 P2 head + CBAM + 多尺度训练，否则红蜘蛛 / 木虱难以达标。

CPU INT8 路线坚定不动摇：FP32 ONNX 在 i3 上时延会超标，INT8 是 KPI-04 / KPI-05 的核心保障。

适老化交互不打折：3 步流程 + 大字体是项目"接地气"的灵魂，不要因为追求功能丰富而妥协。

完全离线不妥协：任何遥测 / 联网刷新需求均通过 U 盘 / 邮件离线方式实现，保住"零网络依赖"的核心卖点。

法律合规前置：若产业园未来计划对外有偿分发，须提前 1 个月启动 Ultralytics + PyQt5 商业许可采购或栈替换流程。

文档与代码同步：每个阶段变更先改文档，再改代码。

12.3 后续路线

| 版本 | 时间窗 | 关键能力 |
| --- | --- | --- |
| V1.0（本期） | 第 1~45 天 | 12 类检测 + 三位一体处方 + 台账 + 离线安装包 |
| V1.1 | 交付后第 1~2 个月 | 视频文件巡检 |
| V1.2 | 第 3~4 个月 | 粤语 / 客家话语音播报 |
| V1.3 | 第 5~6 个月 | 多模型并列对比 |
| V1.5 | 第 7~12 个月 | 飞腾 / 鲲鹏 ARM 原生支持 |
| V2.0 | 第二年 | 扩充至 18~24 类，覆盖周边柑橘产区（四会、化州、德庆等） |

————————————————————————

13 附录

13.1 参考文献

[1] Jocher, G. *Ultralytics YOLOv8 Documentation*. https://docs.ultralytics.com, 2023.

[2] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., Farhadi, A. *You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection*. CVPR, 2016.

[3] Lin, T.-Y., et al. *Microsoft COCO: Common Objects in Context*. ECCV, 2014.

[4] Microsoft. *ONNX Runtime Documentation*. https://onnxruntime.ai

[5] Paszke, A., et al. *PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library*. NeurIPS, 2019.

[6] Riverbank Computing. *PyQt5 Reference Guide*, 2024.

[7] Bradski, G. *The OpenCV Library*. Dr. Dobb's Journal, 2000.

[8] *GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量*

[9] *NY/T 393-2020 绿色食品 农药使用准则*

[10] 《岭南红橙现代农业产业园建设规划》

[11] ISO/IEC/IEEE 29148:2018 *Systems and software engineering — Requirements engineering*.

[12] Woo, S. et al. *CBAM: Convolutional Block Attention Module*. ECCV, 2018.

13.2 缩略语

详见《技术规范文档》§0.4。

13.3 变更记录

| 版本 | 日期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-28 | 首次发布（五维评估结构，通用 YOLOv8 系统） |
| V2.0 | 2026-05-28 | 按九阶段流程重组，新增风险登记册 |
| V3.0 | 2026-05-28 | 整合《基于特色创新项目的岭南红橙病虫害智能监测与校本教研一体化平台技术规范文档》，主题聚焦至岭南红橙现代农业产业园落地：45 天 4 人团队、12 类病虫害、ONNX + SQLite 技术栈、三位一体绿色处方、适老化交互、信创适配；新增 15 项风险登记 |

————————————————————————

本报告依据《物体检测项目流程》九阶段标准与 ISO/IEC/IEEE 29148:2018 编写，专项服务于岭南红橙现代农业产业园岭南红橙病虫害智能化精准防治。